## Sheet1
2週間ごとの作業内容
日にち | 作業内容 | 作業時間（約） | シーン管理、audioのフェード（設計雑魚）、スクリーン座標からワールド座標の変換（うまくいってないかもしれない）、音止める
2020-11-18 | playerの死に合わせてシーン遷移を追加、 playerBulletの移動処理の変更 | 4
2020-11-19
2020-11-20 | playerBulletの移動処理の詰まったところを先生に聞いて解消 弾を連射できるように改修（未完） | 1 4
2020-11-21
2020-11-22 | 統合
2020-11-23 | UIの作成（Playerの体力表示） 考え方、素材を検索 | 4 2
2020-11-24 | 体力ゲージ用の画像の作成（作り直し） UIでの画像読み込み2つ目が失敗、原因探し>画像が原因と判明 体力の減少がわかりやすいように作り変え | 2 3 0.5
2020-11-25 | PlayerBulletを連射できるように改装 | 6
2020-11-26 | 統合、メインの書き換えは後程 エネミーの行動パターンの作成 | 1 4
2020-11-27 | 欲しいものだけ受け継ぎたいのでアクターから純粋仮想関数を削除 それに伴うplayerなどのクラスの修正 | 0.5 2
2020-11-28 | 敵の出現パターンを作成（未完） | 6
2020-11-29
2020-11-30 | 敵の出現管理を作成 シーン遷移変更に伴うメインの整理 | 3 5
2020-12-01 | メインの整理に伴う、playerなどのクラスの修正、失敗したため元に戻す WinAppがうまく取れなかった | 5
2020-12-02 | 修正ミスの修正
2020-12-03 | 個人製作 資料制作
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10 | enemySpawnの作成 | 6
2020-12-11 | 突然継承でエラーが大量に出現したため、渡辺先生に聞きつつ原因探し 途中で、継承をやめ動くところまで変更 | 6
2020-12-12 | uiの修正、実装、画像の用意 エネミーは複数生成されるが描画がうまくいってない | 1 6
2020-12-13
2020-12-14 | 弾がプレイヤーの向いている方向に飛ぶように修正
2020-12-15 | エネミーがしっかり描画されない原因探し（解決：オブジェクトが1つしかなかったため） エネミーと弾が出るごとにそのオブジェクトを生成するようにした | 5 2
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22